## QUADRO 1 - PREVISÃO CONCLUSÃO
Quadro 1
PAC 2015-2018 - INFORMAÇÕES GLOBAIS
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS DAS AÇÕES COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO ATÉ 2018 - 2º BALANÇO DO PAC 2015-2018
Em R$ (milhões)
Subeixo | Tipo | Estatais | Setor Privado | Financiamento ao Setor Privado | OGU - OFSS | Financiamento ao Setor Público | Contrapartida de Estados e Municípios | TOTAL
Logística | Total Logística | 0 | 1688.42 | 20.88 | 31852.3306 | 0 | 571.69 | 34133.3206
| Aeroporto | 0 | 0 | 0 | 2854.02 | 0 | 18.84 | 2872.86
| Comunicações | 0 | 486 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 1730
| Defesa | 0 | 0 | 0 | 808.9 | 0 | 0 | 808.9
| Ferrovia | 0 | 1122.37 | 20.88 | 5615.4009 | 0 | 0 | 6758.6509
| Hidrovia | 0 | 0 | 0 | 568.5981 | 0 | 552.85 | 1121.4481
| Porto | 0 | 80.05 | 0 | 2405.34 | 0 | 0 | 2485.39
| Rodovias | 0 | 0 | 0 | 18356.0716 | 0 | 0 | 18356.0716
Energia | Total Energia | 89326.1687 | 89754.3123 | 10300 | 590.1702 | 0 | 0 | 189970.6512
| Combustíveis Renováveis | 18.01 | 70.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.92
| Geologia e Mineração - Cprm | 0 | 0 | 0 | 194.6592 | 0 | 0 | 194.6592
| Geração de Energia Elétrica | 23186.5908 | 61939.5232 | 0 | 86.111 | 0 | 0 | 85212.225
| Marinha Mercante | 0 | 0 | 10300 | - | 0 | 0 | 10300
| Petróleo e Gás Natural | 54575.5545 | 12713.1045 | 0 | 309.4 | 0 | 0 | 67598.059
| Transmissão de Energia Elétrica | 11546.0134 | 15030.7746 | 0 | - | 0 | 0 | 26576.788
Social e Urbano | Total Social e Urbano | 0 | 468.5145 | 354614.1159 | 71528.1143 | 15196.3018 | 4008.5784 | 447617.8733
| Casa da Mulher Brasileira | 0 | 0 | 0 | 187.8496 | 0 | 0 | 187.8496
| Centro de Artes e Esportes Unificados | 0 | 0 | 0 | 253.3754 | 0 | 5.674 | 259.0494
| Centro de Iniciação ao Esporte | 0 | 0 | 0 | 930.1257 | 0 | 9.7049 | 939.8305
| Cidades Digitais | 0 | 0 | 0 | 201.0112 | 0 | 0 | 201.0112
| Cidades Históricas | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250
| Creches e Pré Escolas | 0 | 0 | 0 | 3583.4245 | 0 | 0 | 3583.4245
| Financiamento SBPE | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000
| Infraestrutura Turística | 0 | 0 | 0 | 283.4588 | 0 | 18.4331 | 301.8919
| Luz para Todos | 1802.2484 |  | 224.6759 | 0 | 43.8445 | 0 | 2070.7688
| MCMV | 0 | 0 | 193845.7399 | 52476.727 | 0 | 0 | 246322.4669
| Mobilidade Urbana | 0 | 468.5145 | 0 | 1365.7376 | 6739.8143 | 3491.5157 | 12065.5821
| Olimpíadas | 0 | 0 | 0 | 1207.014 | 0 | 0 | 1207.014
| Pavimentação | 0 | 0 | 0 | - | 6422.563 | 415.0009 | 6837.5639
| Prevenção em áreas de risco | 0 | 0 | 0 | 490.3 | 477.22 | 32.51 | 1000.03
| Quadras Esportivas nas Escolas | 0 | 0 | 0 | 1475.2795 | 0 | 0 | 1475.2795
| Recursos Hídricos | 0 | 0 | 0 | 6096.5975 | 0 | 0 | 6096.5975
| Saneamento | 0 | 0 | 543.7 | 525.2 | 1395.36 | 35.74 | 2500
| UBS | 0 | 0 | 0 | 1470.2662 | 0 | 0 | 1470.2662
| UPA | 0 | 0 | 0 | 555.7683 | 0 | 0 | 555.7683
| Urbanização de assentamentos precários | 0 | 0 | 0 | 175.979 | 117.5 | 0 | 293.479
| Total do PAC | 89326.1687 | 91911.2468 | 364934.9959 | 103970.6152 | 15196.3018 | 4580.2684 | 671721.8451
Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

## QUADRO 2 - AÇÕES CONCLUIDAS
Quadro 2
PAC 2015-2018 - INFORMAÇÕES GLOBAIS
AÇÕES CONCLUÍDAS DO PAC EM 31/12/2015
CONSIDERA 2º BALANÇO DO PAC 2015-2018 - POR EIXO, TIPO, SUBTIPO E FONTE DE RECURSOS
Em R$ (milhões)
Subeixo | Tipo | Estatais | Setor Privado | Financiamento ao Setor Privado | OGU - OFSS | Financiamento ao Setor Público | Contrapartida de Estados e Municípios | TOTAL
Logística | Total | 0 | 390.8 | 6.15 | 4537.7442 | 0 | 4.44 | 4939.1342
| Aeroporto | 0 | 0 | 0 | 111.18 | 0 | 1.78 | 112.96
| Defesa | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 9.47
| Ferrovia | 0 | 330.75 | 6.15 | 299.78 | 0 | 0 | 636.68
| Hidrovia | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 2.66 | 6.27
| Porto | 0 | 60.05 | 0 | 30.26 | 0 | 0 | 90.31
| Rodovias | 0 | 0 | 0 | 4083.4442 | 0 | 0 | 4083.4442
Energia | Total | 38789.0267 | 19807.2537 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 63586.2804
| Combustíveis Renováveis | 15.9129 | 63.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5644
| Geração de Energia Elétrica | 4346.5502 | 8295.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12642.1505
| Marinha Mercante | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 4990
| Petróleo e Gás Natural | 34245.5724 | 11289.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45535.4585
| Transmissão de Energia Elétrica | 180.9912 | 158.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.107
Social e Urbano | Total | 535.6139 | 0 | 76575.001 | 12856.979 | 676.3047 | 506.3229 | 91150.2215
| Centro de Artes e Esportes Unificados | 0 | 0 | 0 | 15.3134 | 0 | 2.5035 | 17.8169
| Cidades Históricas | 0 | 0 | 0 | 12.105 | 0 | 0 | 12.105
| Creches e Pré Escolas | 0 | 0 | 0 | 148.7173 | 0 | 0 | 148.7173
| Financiamento SBPE | 0 | 0 | 47631.3534 | 0 | 0 | 0 | 47631.3534
| Infraestrutura Turística | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| Luz para Todos | 535.6139 | 0 | 93.7159 | 0 | 18.88 | 0 | 648.2098
| MCMV | 0 | 0 | 28819.72 | 11794.85 | 0 | 0 | 40614.57
| Mobilidade Urbana | 0 | 0 | 0 | 298.42 | 488.75 | 448.46 | 1235.63
| Olimpíadas | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5
| Pavimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2932 | 2.7178 | 35.011
| Prevenção em áreas de risco | 0 | 0 | 0 | 5.6746 | 8.4537 | 0.9755 | 15.1038
| Quadras Esportivas nas Escolas | 0 | 0 | 0 | 178.553 | 0 | 0 | 178.553
| Recursos Hídricos | 0 | 0 | 0 | 76.16 | 0 | 0 | 76.16
| Saneamento | 0 | 0 | 30.2116 | 13.5863 | 62.8231 | 10.0925 | 116.7136
| UBS | 0 | 0 | 0 | 153.5855 | 0 | 0 | 153.5855
| UPA | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 0 | 0 | 17.82
| Urbanização de assentamentos precários | 0 | 0 | 0 | 76.6939 | 65.1048 | 41.5735 | 183.3722
| Total do PAC | 39324.6406 | 20198.0537 | 81571.151 | 17394.7232 | 676.3047 | 510.7629 | 159675.6361
Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

## QUADRO 3 - LOGÍSTICA
Quadro 3
PAC 2015-2018 - INFORMAÇÕES GLOBAIS
Execução físico-financeira das ações concluídas do Eixo de Infraestrutura Logística
CONSIDERA 2º BALANÇO DO PAC 2015-2018 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2015)
Tipo de Investimento | Unidade de Medida | Meta Física até 2018* |  | Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2015 | Execução Financeira das concluídas até 31/12/2015 (R$ milhões)
|  | Original (1º Balanço do PAC 2015-2018) | 2º Balanço do PAC 2015-2018
Rodovia |  |  |  |  | 4083.4442
Adequação - Rodovias | Quilômetro | 240.7 | 240.7 | 85.4 | 46.66
Construção - Rodovias | Quilômetro | 1183.9 | 1183.9 | 184.3 | 350.0185
Duplicação |  | 529.62 | 529.62 | 0.9 | 21.05
Estudos e Projetos - Rodovias | Projeto | 2 | 2 | 0 | 0
Estudos e Projetos contínuos | Quilômetro | 51679.7 | 51679.7 | 51679.7 | 327.88
Manutenção e Sinalização** |  | 51679.7 | 51679.7 | 51679.7 | 3337.8357
Pavimentação |  | 1163.1 | 1163.1 | 0 | 0
Ferrovia |  |  |  |  | 636.68
Adequação - Ferrovias | Quilômetro | 10 | 10 | 0 | 0
Construção - Ferrovias |  | 2896.66 | 2896.66 | 163 | 634.43
Estudos e Projetos - Ferrovias | Estudo | 863 | 863 | 1 | 2.25
| Quilômetro | 26.3 | 26.3 | 0 | 0
Porto |  |  |  |  | 90.31
Acessos Terrestres | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Construção, Ampliação e Recuperação de Berços, Cais | Metro | 895 | 895 | 0 | 0
| Metro Quadrado | 150000 | 150000 | 0 | 0
| Percentual | 100 | 100 | 11 | 50.05
Construção, Ampliação e Recuperação de Berços, Cais | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Dragagem e Derrocamento | Metro | -110.7 | -110.7 | -32 | 14
| Percentual | 100 | 100 | 0 | 0
Estudos e Projetos Dragagem | Percentual | 100 | 100 | 0 | 0
| Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Estudos e Projetos Obras | Percentual | 100 | 100 | 0 | 0
| Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Inteligência Logística | Percentual | 100 | 100 | 100 | 10
| Unidade | 262 | 262 | 180 | 2.76
Terminal de Passageiros | Percentual | 100 | 100 | 100 | 13.5
Aeroporto |  |  |  |  | 112.96
CCI | Unidade | 36 | 36 | 36 | 60.21
Estudos e Projetos - Aeroportos | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Pátio | Metro Quadrado | 96931 | 96931 | 96931 | 8.88
Pista | Metro | 142720 | 142720 | 135315 | 2
| Percentual | 100 | 100 | 0 | 0
Pista e Pátio | Metro Quadrado | 873411 | 873411 | 50000 | 9.6
| Percentual | 100 | 100 | 0 | 0
Terminal de Carga | Metro Quadrado | 44291 | 44291 | 0 | 0
Terminal de Passageiros | Metro Quadrado | 696377.69 | 696377.69 | 57775 | 22.66
| Percentual | 100 | 100 | 28.57 | 9.61
| Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Torre de Controle | Metro Quadrado | 308 | 308 | 0 | 0
Hidrovia |  |  |  |  | 6.27
Construção de Eclusas | Percentual | 100 | 100 | 0 | 0
Construção de Terminais Hidroviários | Terminal | 29 | 29 | 2 | 3.61
Dragagem, Derrocamento e Obra em Ponte | Intervenção | 12 | 12 | 2 | 2.66
Dragagem, Derrocamento e Sinalização | Corredor | 4 | 4 | 0 | 0
| Estudo | 1 | 1 | 0 | 0
Estudos e Projetos - Hidrovias | Estudo | 2 | 2 | 0 | 0
Defesa |  |  |  |  | 9.47
Aquisição de Blindados, Mísseis e Caminhões Diversos*** | Unidade | 0 | 0 | 0 | 6.18
Aquisição de Viaturas Diversas*** |  | 0 | 0 | 0 | 3.29
Blindado Guarani |  | 240 | 240 | 0 | 0
Desenvolvimento de Aeronave de Transporte Tático Militar (KC-X) |  | 2 | 2 | 0 | 0
Helicóptero HX-BR |  | 28 | 28 | 0 | 0
PROSUB | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Comunicações |  |  |  |  | 0
Comunicação por Cabo Submarino | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Comunicação por Satélite | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Total do Eixo |  |  |  |  | 4939.1342
Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
* Cálculos elaborados a partir de informações coletadas dos Ministérios executores do PAC.
** Meta anual, refere-se ao total de km contratados para manutenção. O valor executado de manutenção contempla também o de sinalização.
*** Não há meta física para estes tipos pois os valores de referem a empreendimentos fisicamente concluídos em 2014, mas com execução financeira remanescente em 2015.

## QUADRO 4 - ENERGIA
Quadro 4
PAC 2015-2018 - INFORMAÇÕES GLOBAIS
Execução físico-financeira das ações concluídas do Eixo de Infraestrutura Energética
CONSIDERA 2º BALANÇO DO PAC 2015-2018 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2015)
Tipo de Investimento | Unidade de Medida | Meta Física até 2018* |  | Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2015 | Execução Financeira das concluídas até 31/12/2015 (R$ milhões)
|  | Original (1º Balanço do PAC 2015-2018) | 2º Balanço do PAC 2015-2018
Geração de Energia Elétrica |  |  |  |  | 12642.1505
Estudo de Viabilidade | Estudo | 1 | 1 | 1 | 70
EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos | Mega Watt | 33487 | 33487 | 0 | 0
Inventário |  | 7200 | 7200 | 0 | 0
Pequena Central Hidrelétrica |  | 745.64 | 745.64 | 60.51 | 87.501
Usina Eólica |  | 11080.87 | 11080.87 | 2717.02 | 5542.148
Usina Fotovoltaica |  | 1753.62 | 1753.62 | 0 | 0
Usina Hidrelétrica** |  | 22709 | 22709 | 5217 | 6845.7215
Usina Termelétrica a Biomassa |  | 1316 | 1316 | 52 | 96.28
Usina Termelétrica a Carvão |  | 340 | 340 | 0 | 0
Usina Termelétrica a Gás Natural |  | 1205.97 | 1205.97 | 88 | 0.5
Transmissão de Energia Elétrica |  |  |  |  | 339.107
Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica | MVA | 37662 | 37662 | 5756 | 46.291
| Quilômetro | 23316 | 23316 | 1578 | 292.816
Petróleo e Gás Natural |  |  |  |  | 45535.4585
Campos e Plataformas | Mil Barris por Dia | 2650 | 2650 | 2532 | 9479.8117
Desenvolvimento da Produção |  | 0 | 0 | 0 | 28049.12
Exploração Pré e Pós-Sal | Percentual | 100 | 100 | 44 | 6117.18
Gás Natural | km de dutos | 808.2 | 808.2 | 0 | 0
| Mil Metros Cúbicos por Ano | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 149.015
| Milhões de Metros Cúbicos por dia | 28 | 28 | 0 | 0
Navios e Sondas de Perfuração | Navio | 34 | 34 | 14 | 1033.2318
Novas Refinarias e Petroquímica | Mil Barris por Dia | 395 | 395 | 230 | 707.1
Pesquisa Exploratória | Amostra | 2000 | 2000 | 0 | 0
| Poço Estratigráfico | 1 | 1 | 0 | 0
| Ponto | 22519 | 22519 | 0 | 0
| Quilômetro | 13700 | 13700 | 0 | 0
| Unidade | 3 | 3 | 0 | 0
Refino - Modernização e Ampliação |  | 1 | 1 | 0 | 0
Combustíveis Renováveis |  |  |  |  | 79.5644
Alcooduto e Poliduto | km de dutos | 542 | 542 | 208 | 5.2344
Hidrovia | Mil Metros Cúbicos por Ano | 9000 | 9000 | 9000 | 74.33
Geologia e Mineração |  |  |  |  | 0
Mapeamento Geológico-Geotécnico de Municípios - Riscos Geológicos | Unidade | 849 | 849 | 0 | 0
Informações de Alerta de Cheias e Inundações | Unidade | 35 | 35 | 0 | 0
Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil - Reavaliação do Patrimônio Mineral da CPRM | Percentual | 100 | 100 | 0 | 0
Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil - Projetos Temáticos Estratégicos | Percentual | 100 | 100 | 0 | 0
Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil - Definição de Blocos para Licitação nas Províncias Minerais Brasileiras | Percentual | 100 | 100 | 0 | 0
Marinha Mercante |  |  |  |  | 4990
Marinha Mercante | Percentual | 100 | 100 | 48.4 | 4990
Total do Eixo |  |  |  |  | 63586.2804
Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
* Cálculos elaborados a partir de informações coletadas dos Ministérios executores do PAC.
** A meta e alcance de geração de energia, em MW, incluem o acréscimo de unidades geradoras aos empreendimentos que já se encontram em operação, por exemplo: as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio.

## QUADRO 5 - SOCIAL E URBANO
Quadro 5
PAC 2015-2018 - INFORMAÇÕES GLOBAIS
Execução físico-financeira das ações concluídas do Eixo de Infraestrutura Social e Urbana
CONSIDERA 2º BALANÇO DO PAC 2015-2018 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2015)
Tipo de Investimento | Unidade de Medida | Meta Física até 2018* |  | Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2015 | Execução Financeira das concluídas até 31/12/2015 (R$ milhões)
|  | Original 1º Balanço do PAC 2015-2018 | 2º Balanço do PAC 2015-2018
Financiamento SBPE |  |  |  |  | 47631.3534
Financiamento SBPE | Contratos | 800000 | 800000 | 218956 | 47631.3534
Urbanização de Assentamentos Precários |  |  |  |  | 183.3722
Assistência Técnica | Assistência técnica | 50 | 50 | 16 | 1.6748
Desenvolvimento Institucional | Desenvolvimento Institucional | 4 | 4 | 0 | 0
Lotes Urbanizados | Famílias Beneficiadas | 547 | 547 | 206 | 0.019111
Planos Locais de Habitação de Interesse Social | Plano | 184 | 184 | 63 | 0.96848
Provisão Habitacional | Famílias Beneficiadas | 51460 | 51460 | 3736 | 12.6972
Requalificação de Imóveis |  | 49 | 49 | 21 | 0.010778
Urbanização | Famílias Beneficiadas | 1573452 | 1573452 | 66332 | 167.8927
Urbanização - Estudos e projetos | Estudo e/ou Projeto | 58 | 58 | 2 | 0.10912
MCMV** |  |  |  |  | 40614.57
MCMV | Unidade Habitacional | 1626890 | 1626890 | 445305 | 40614.57
Centro de Artes e Esportes Unificados |  |  |  |  | 17.8169
Modelo 700m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | 21 | 21 | 0 | 0
Modelo 3000m² |  | 223 | 223 | 25 | 13.3586
Modelo 7000m² |  | 36 | 36 | 6 | 4.4583
Centro de Iniciação ao Esporte |  |  |  |  | 0
Modelo I | Centro de Iniciação ao Esporte | 49 | 49 | 0 | 0
Modelo II |  | 69 | 69 | 0 | 0
Modelo III |  | 136 | 136 | 0 | 0
Cidades Digitais |  |  |  |  | 0
Cidades Digitais | Municípios | 262 | 262 | 0 | 0
Cidades Históricas |  |  |  |  | 12.105
Obras em espaços públicos | Intervenção | 76 | 76 | 2 | 1.2578
Obras em imóveis de uso público |  | 348 | 348 | 11 | 10.8471
Creches e Pré Escolas*** |  |  |  |  | 148.7173
Projeto 1 Convencional | Creches e Pré Escolas | 1267 | 1267 | 0 | 0
Projeto 2 Convencional |  | 957 | 957 | 0 | 0
Tipo A |  | 261 | 261 | 45 | 43.3932
Tipo B |  | 2022 | 2022 | 249 | 92.1449
Tipo C |  | 757 | 757 | 91 | 13.1792
Infraestrutura Turística |  |  |  |  | 1
Infraestrutura Turistica | Municípios | 32 | 32 | 1 | 1
| Unidade | 3 | 3 | 0 | 0
Luz para Todos |  |  |  |  | 648.2098
Luz para Todos | Ligação | 206251 | 206251 | 57676 | 648.2098
Mobilidade Urbana |  |  |  |  | 1235.63
BRT | Quilômetro | 189 | 189 | 109 | 179.81
Corredor |  | 226.77 | 226.77 | 17.9 | 121.87
Corredor e Terminal |  | 28 | 28 | 0 | 0
Estações | Unidade | 15 | 15 | 0 | 0
Metrô | Quilômetro | 124.4 | 124.4 | 81.6 | 121.94
| Unidade | 10 | 10 | 1 | 150.55
Monotrilho | Quilômetro | 7.7 | 7.7 | 0 | 0
OAE-Obra de Arte Especial | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Sistema de Monitoramento |  | 2 | 2 | 1 | 1.22
Terminal |  | 1 | 1 | 0 | 0
Trem Urbano |  | 60 | 60 | 0 | 0
Via Urbana | Quilômetro | 37.03 | 37.03 | 43.8 | 22.17
| Unidade | 2 | 2 | 0 | 0
VLT | Quilômetro | 40 | 40 | 17 | 638.07
Olimpíadas |  |  |  |  | 64.5
Centro olímpico e para-olímpico | Unidade | 33 | 33 | 3 | 64.5
Pavimentação |  |  |  |  | 35.011
Pavimentação - 1a. seleção | Quilômetro | 1368.01 | 1368.01 | 114.51 | 16.3831
Pavimentação - 2a. seleção |  | 4017 | 4017 | 41.55 | 18.6279
Prevenção em áreas de risco |  |  |  |  | 15.1038
Contenção de Cheias | Famílias Beneficiadas | 1356520.8 | 1356520.8 | 6126 | 1.579
| Metro de Orla Recuperada | 3715 | 3715 | 0 | 0
Contenção de Cheias - Projetos | Estudo | 2 | 2 | 0 | 0
| Plano Diretor | 1 | 1 | 0 | 0
| Sistema | 1 | 1 | 0 | 0
Estudos e Projetos - Prevenção em áreas de risco | Unidade | 74 | 74 | 6 | 0.76065
Manejo de Águas Pluviais | Famílias Beneficiadas | 5167886 | 5167886 | 179751 | 11.0012
| Unidade | 1 | 1 | 0 | 0
Obras de Contenção de Encostas | Famílias Beneficiadas | 1182474 | 1182474 | 3131 | 1.6014
Plano de Redução de Riscos em Encostas | Plano | 12 | 12 | 2 | 0.03547
| Projeto | 148 | 148 | 0 | 0
Projeto para Estabilização de Encostas |  | 556 | 556 | 83 | 0.126
Remoção de Moradias | Famílias Beneficiadas | 1000 | 1000 | 0 | 0
Saneamento Integrado |  | 12048 | 12048 | 0 | 0
Quadras Esportivas nas Escolas |  |  |  |  | 178.553
Cobertura de Quadra | Cobertura de Quadra | 2981 | 2981 | 495 | 49.9991
Construção de Quadra | Quadra | 5867 | 5867 | 698 | 128.5539
Recursos Hídricos |  |  |  |  | 76.16
Água para Todos | Unidade | 173 | 173 | 0 | 0
Drenagem |  | 5 | 5 | 2 | 2.3
Estudos e Projetos - Recursos Hidricos | Projeto | 2 | 2 | 1 | 1.5
Infraestrutura de Abastecimento | Metro Cúbico | 767244000 | 767244000 | 3000000 | 1.54
| Projeto | 2 | 2 | 1 | 2.38
| Quilômetro | 1806.38 | 1806.38 | 284 | 61.87
| Unidade | 64 | 64 | 13 | 3.8
Integração de Bacias | Estudo | 1 | 1 | 0 | 0
| Quilômetro | 535.7 | 535.7 | 0 | 0
Irrigação | Hectare | 76282 | 76282 | 196 | 2.77
Revitalização de Bacias | Diagnóstico | 2 | 2 | 0 | 0
| Intervenção | 171 | 171 | 0 | 0
| Ligação | 165099 | 165099 | 0 | 0
Sanaemento |  |  |  |  | 116.7136
Abastecimento de Água | Famílias Beneficiadas | 16073259 | 16073259 | 679489 | 11.9392
Água na Escola | Escola Beneficiada | 159 | 159 | 18 | 0.0065685
Apoio a Catadores | Famílias Beneficiadas | 3657 | 3657 | 513 | 0.0011502
Desenvolvimento Institucional | Unidade | 26 | 26 | 6 | 9.1018
Drenagem | Famílias Beneficiadas | 34904 | 34904 | 7943 | 0.26391
Elaboração de Projetos | Unidade | 1915 | 1915 | 0 | 0
Esgotamento Sanitário | Famílias Beneficiadas | 12337495 | 12337495 | 778286 | 57.6696
Estudos e Projetos | Unidade | 315 | 315 | 36 | 4.3357
Implantação de Cisternas para Retenção e Reservação de Sistema de Abastecimento de Águas Pluviais | Famílias Beneficiadas | 204060 | 204060 | 17308 | 0.21865
Implantação dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água |  | 395 | 395 | 0 | 0
| População Beneficiada | 24758 | 24758 | 0 | 0
Manejo de Resíduos Sólidos | Famílias Beneficiadas | 1431293 | 1431293 | 30189 | 0.67507
Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas |  | 8983 | 8983 | 3027 | 0.90188
Melhorias Sanitárias Domiciliares |  | 68486 | 68486 | 15754 | 1.9536
Perfuração de Poços | Comunidade Beneficiada | 44 | 44 | 0 | 0
Qualidade da Água | Laboratório Apoiado | 18 | 18 | 4 | 0
Redução e Controle de Perdas | Unidade | 3 | 3 | 0 | 0
Resíduos Sólidos | Famílias Beneficiadas | 16435 | 16435 | 12305 | 0.10494
Saneamento em Áreas Indígenas |  | 1109 | 1109 | 501 | 0.074897
Saneamento em Áreas Quilombolas | Comunidade Beneficiada | 11234 | 11234 | 2190 | 0.5333
Saneamento em Assentamentos Rurais - INCRA | Comunidade Beneficiada | 14120 | 14120 | 1083 | 0.35916
| Famílias Beneficiadas | 3605 | 3605 | 0 | 0
Saneamento Integrado |  | 705681 | 705681 | 46297 | 28.348
Saneamento Rural | Comunidade Beneficiada | 37693 | 37693 | 6923 | 0.22619
| Famílias Beneficiadas | 3805 | 3805 | 0 | 0
SUFRAMA |  |  |  |  | 0
SUFRAMA | Projeto | 0 | 1 | 0 | 0
UBS |  |  |  |  | 153.5855
Ampliação - UBS | Unidade Básica de Saúde | 4422 | 4422 | 1738 | 34.3525
UBS I |  | 4731 | 4731 | 988 | 85.7186
UBS II |  | 1025 | 1025 | 191 | 29.394
UBS III |  | 207 | 207 | 15 | 2.4971
UBS IV |  | 205 | 205 | 10 | 1.6233
UPA |  |  |  |  | 17.82
Ampliação - UPA | Unidade de Pronto Atendimento | 44 | 44 | 1 | 0
UPA I | Unidade de Pronto Atendimento | 228 | 228 | 20 | 6.22
UPA II |  | 89 | 89 | 13 | 6.69
UPA III |  | 64 | 64 | 4 | 4.91
Total do Eixo |  |  |  |  | 91150.2215
Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
* Cálculos elaborados a partir de informações coletadas dos Ministérios executores do PAC.
** Meta será revista no próximo balanço em decorrência do lançamento da nova fase do programa em 30/03/2016.
*** Incluídas as tipologias "Projeto 1 e 2 - Convencional", que representam reformulações alternativas aos tipos B e C com terrenos de dimensões iguais ou até mesmo inferiores, mas capacidade de atendimento quantitativa 56% maior.

## Exec Orç Anual do PAC
Execução do Orçamento Anual do PAC
Exercício | Empenho Orçamento Anual | Liquidação Orçamento Anual (R$ bilhões) | (%) | Execução Orçamento Anual Inscrição RPNP (R$ bilhões) | (%) | Total
2007 | 16 | 4.9 | 30.6 | 11.1 | 69.4 | 100
2008 | 17 | 3.9 | 23 | 13.1 | 77 | 100
2009 | 27.1 | 9.6 | 35.5 | 17.5 | 64.5 | 100
2010 | 29.7 | 10.5 | 35 | 19.2 | 65 | 100
2011 | 35.4 | 9.6 | 27.1 | 25.8 | 72.9 | 100
2012 | 53.9 | 18.2 | 33.8 | 35.7 | 66.2 | 100
2013 | 63.1 | 21.9 | 34.7 | 41.2 | 65.3 | 100
2014 | 53.6 | 28.1 | 52.4 | 25.5 | 47.6 | 100
2015 | 42.1 | 27.1 | 64.4 | 15 | 35.6 | 100
Fontes: Siafi e Tesouro Gerencial.

## Exec Orç PAC por Órgão Superior
Execução Orçamentária do PAC por Órgão Superior
Órgão Superior | Execução (OFSS + Restos a Pagar não Processados Liquidados) | [8 empty] | R$ milhões
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | Total %
Min. das Cidades | 1142.18 | 3551.49 | 6051.8 | 4590.19 | 10255.42 | 13654.99 | 16609.2 | 20528.79 | 23399.36 | 99783.42 | 35.36
Min. dos Transportes | 4704.2 | 5789.9 | 9025.53 | 13567.97 | 12125.4 | 10622.83 | 12152.2 | 14256.48 | 9721.47 | 91965.98 | 32.59
Min. da Integração Nacional | 654.99 | 1316.05 | 2322.53 | 3157.7 | 1816.12 | 2575.13 | 3882.8 | 4277.51 | 3332.03 | 23334.86 | 8.27
Min. da Defesa | 565.11 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3742.95 | 4780.2 | 5300.57 | 4454.31 | 18921.14 | 6.7
Min. da Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.39 | 4311.72 | 2423.17 | 2521.28 | 1749.55 | 11433.11 | 4.05
Presidência da República | 307.13 | 244.72 | 673.16 | 843.38 | 944.81 | 939.62 | 2412.47 | 2575.69 | 2337.98 | 11278.96 | 4
Min. da Saúde | 139.96 | 899.58 | 670.01 | 1164.89 | 951.06 | 1158.81 | 1541.42 | 1883.97 | 1259.37 | 9669.07 | 3.43
Min. do Desenv. Agrário | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 192.97 | 1318.13 | 3398.76 | 0 | 4928.33 | 1.75
Ministério do Esporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 882.14 | 1139.17 | 2036.83 | 0.72
Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.8 | 365.75 | 714.5 | 209.29 | 1902.34 | 0.67
Min. do Planejamento | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0.21 | 0.92 | 1233.7 | 459.43 | 17.73 | 1713.47 | 0.61
Min. de Minas e Energia | 48.42 | 60.7 | 167.87 | 230.83 | 183.92 | 167.23 | 263.85 | 290.15 | 75.04 | 1488.01 | 0.53
Min. da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 550 | 160 | 0 | 0 | 910 | 0.32
Min. da Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.61 | 236.19 | 267.3 | 137.73 | 760.83 | 0.27
Ministério da Agricultura Pecuária e abastecimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.74 | 449.16 | 120.5 | 607.4 | 0.22
Comando da Aeronáutica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2 | 156.96 | 60.66 | 19.35 | 488.17 | 0.17
Min. do Turismo | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 93.68 | 291.17 | 442.56 | 0.16
Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 27.53 | 389.92 | 434.93 | 0.15
Min. da Ciência e Tecnologia | 4.47 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 20.56 | 20.93 | 0 | 0 | 51.77 | 0.02
Min. do Meio Ambiente | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0.01
Ministério da Justiça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 0 | 0 | 22.27 | 0.01
Total | 7656.56 | 11946.25 | 18910.9 | 23556.44 | 26922.8 | 38921.33 | 47657.69 | 57987.6 | 48653.96 | 282213.53 | 100
Fontes: Siafi e Tesouro Gerencial.